附件1

关于南京审计大学金审学院

2018届毕业生毕业设计（论文）工作进程表

（教师版）

为确保2018届毕业生毕业设计（论文）工作的顺利开展，金审学院毕业设计（论文）工作指导委员会结合金审学院实践教学工作实际，特制定毕业设计（论文）工作进程表，请二级学院组织各位指导教师遵照执行。

| 阶段分工 |  | 完成时间 | 工作程序 | 工作要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 一 阶 段 （前期工作） | （一） | 11月2日 | 成立金审学院毕业设计（论文）工作指导委员会 | 负责全校毕业设计（论文）领导工作 |
|  |  | 11月6日 | 成立各二级学院毕业设计（论文）指导委员会 | 负责落实各二级学院毕业生毕业设计（论文）各项具体工作，并报教务处备案 |
|  | （二） | 11月13日 | 确定学生选题、安排指导教师、开展指导讲座 | 各二级学院落实学生选题和指导教师，并向教务处备案，各二级学院毕业论文指导委员会负责开展毕业论文指导讲座工作 |
|  | （三） | 11月15日 | 下达任务书，写作开题报告 | 指导教师向学生下发任务书，指导学生开始写作开题报告。指导教师向各二级学院提交任务书。任务书须经各专业及二级学院审核签字 |
|  | （四） | 11月27日 | 提交开题报告（文献综述） | 学生提交论文（设计）的开题报告，经审核通过后方可进行毕业论文的写作 |
|  |  | 12月29日 | 毕业论文开展情况检查 | 各二级学院检查毕业论文进展情况并提交检查情况汇总表 |
|  |  |  |  | 校指导委员会抽查各二级学院毕业论文进展情况 |
| 第 二 阶 段 （中期工作） | （五） | 2017年1月5日 | 毕业论文一稿 | 学生完成论文一稿，教师给出书面指导意见 |
|  |  | 3月19日 | 毕业论文二稿 | 学生完成论文二稿，教师给出书面指导意见 |
|  |  | 4月9日 | 毕业论文中期检查 | 各二级学院组织毕业论文中期检查 |
|  |  | 4月16日 | 毕业论文三稿 | 学生完成论文三稿，教师给出书面指导意见 |
|  |  | 4月30日 | 论文定稿 | 学生论文定稿，具备查询重复率证明，指导教师给出论文评语和成绩 |
| 第 三 阶 段 （后期工作） | （六） | 5月7日 | 论文评阅 | 1.各二级学院组织毕业论文评阅 2．论文评阅人写出评语并复审答辩资格 3.论文评阅人将评阅意见表返还指导教师 |
|  | （七） | 5月14日 | 提交学生答辩名单 | 1.指导教师通知学生是否具备答辩资格； 2.指导教师向各二级学院提供答辩名单 3.各二级学院汇总后向教务处提交。 4.未经指导教师结题验收，或初评成绩为不及格者，或经评阅教师评阅不合格者，或不符合毕业设计（论文）答辩其他规定要求的学生，均不具备答辩资格。 |
|  | （八） | 5月18日 | 成立答辩委员会 | 各二级学院成立毕业论文答辩委员会； 确定答辩分组报教务处； |
|  | （九） | 5月21-24日 | 论文答辩 | 具备答辩资格的学生提供单面印刷的简装本一份带至答辩现场交给答辩小组（简装本内必须有指导教师和评阅教师的签名；） 组织论文答辩，评定最终成绩； |
|  | （十） | 5月28日 | 成绩评定及上报 | 1.答辩小组组织答辩后，根据学生论文质量及答辩表现，参考指导教师初评成绩，按学院毕业论文参考评分标准，给出复评成绩（百分制），确定最终成绩（等级制）。 2.答辩小组汇总论文成绩和简装本论文一份，提交各二级学院； |
|  | （十一） | 5月31日 | 提交论文成绩 | 各二级学院向教务处提交毕业论文成绩电子版、签字盖章的纸质版 |
|  | （十二） | 6月6日 | 二辩 | 各二级学院向教务处提交二辩成绩电子版、签字盖章的纸质版 |

南京审计大学金审学院

2017年11月10日