南京审计大学金审学院信息科学与工程学院

关于做好2015级毕业设计（论文）工作的实施意见

信息科学与工程学院

2018年9月10日

毕业设计（论文）是高等学校各种技术科学专业应届毕业生的专业学习的总结性独立作业，目的是在学生掌握全部专业理论知识和技能的基础上，对他们进行综合科研学术训练，是学生从学习到独立工作的过渡性教学环节，亦是学生全期培养中最后一个教学环节。

重视做好毕业设计（论文）工作，不仅对于提高学生培养质量，同时对于提高教师的专业水平、提升教研室及学院的教学组织管理能力，都具有十分重要的意义。

根据学校相关工作文件要求和本院以工科为主的专业属性与特点，现制定2015级学生毕业设计（论文）工作实施计划：

一、组织领导

学院成立2015级毕业设计（论文）指导委员会。

指导委员会主任：刘军

指导委员会成员：周金海 马继华 葛东旭 陆黎 芮立

二、实施步骤

- 2018年9月中旬，学院布置2015级毕业设计（论文）工作。

- 2018年9月下旬，教研室组织教师与学生联系，并上报选题。

- 2018年10月上旬，院指导委员会审题，提出通过审题名单。

- 2018年10月中旬，首批通过审题的师生填写上报《选题审批表》；未通过审题的师生修改上报选题。

- 2018年10月下旬，《选题审批表》通过指导委员会审核的课题指导教师填写上报《毕业设计（论文）任务书》并下达给被指导学生，开始指导学生做开题准备，填写《毕业设计（论文）开题报告》；其他课题师生继续未完成工作。

- 2018年11月中旬，完成开题准备的学生进入开题答辩阶段；其他课题师生继续未完成工作。

- 2018年11月下旬，通过开题答辩的课题指导教师填写《毕业设计（论文）指导计划书》报院指导委员会，审核通过的开始指导学生的毕业设计（论文）；其他课题师生继续未完成工作。

- 至2018年12月底，仍未通过毕业设计（论文）开题答辩的，因教师原因的，调换指导教师；因学生原因的，取消其参加毕业设计（论文）资格；因师生双方原因的，院指导委员会进行具体指导。

- 做毕业论文的学生，于2019年1月5日前，完成论文一稿，教师给出书面指导意见；于2019年3月19日前，完成论文二稿，教师给出书面指导意见；于2019年4月16日前，完成论文三稿，教师给出书面指导意见。

- 做毕业设计的学生，于2019年3月19日前，基本完成系统实现，并完成论文一稿，教师给出书面指导意见；于2019年4月10日前，修改完成系统实现，并完成论文二稿，教师给出书面指导意见；于2019年4月30日前，完成系统实现，并完成论文三稿，教师给出书面指导意见。

- 2019年3月中旬，学院组织中期检查，教研室提出优秀课题候选名单。

- 2019年4月底，院指导委员会提出参加省、校、院各级优秀课题候选名单。

- 2019年5月上旬，学院完成毕业设计系统验收。

- 2019年5月下旬至6月上旬，完成毕业设计（论文）答辩，评出参加省优参评和校、院优秀毕业设计（论文）名单。

三、有关要求

1、毕业设计（论文）选题

课题必须符合本专业的培养目标及教学基本要求，体现本专业综合训练内容，达到本科学士学位基本要求。选题一般由指导教师提出申请，说明意义、目的、要求、主要内容、工作难点及进行课题具备的条件，经教研室讨论审核，毕业设计（论文）指导委员会审定批准后生效。为规范和强化选题工作，学院增设了《选题审批表》，由学生在教师指导下填写。

2、指导教师工作

毕业设计（论文）教学实行指导教师负责制。指导教师应对整个毕业设计阶段的教学活动全面负责，应重视对学生独立工作能力、发现提出和分析解决问题的能力、创新能力的培养及设计思想和基本科学研究方法的指导；同时应当对学生进行学术道德、学术规范教育，对其毕业设计研究和撰写过程予以指导。为进一步规范和强化指导工作，学院增设了《毕业设计（论文）指导计划书》，强化了《毕业设计（论文）指导记录》要求，分别由教师和教师与学生共同填写。

3、开题工作

开题是毕业设计（论文）工作的重要环节，是保证毕业设计（论文）顺利完整的基础。在指导教师批准的前提下，学生应提前提交开题报告（主要包括综述、关键技术、可行性分析和时间安排等方面），学院统一组织毕业设计开题答辩，着重对毕业设计难度、工作量和可行性等方面给予综合评价。对于未通过开题答辩的学生将延迟期毕业设计后续工作，直至通过开题答辩（一般截止在2018年12月底）。

4、答辩工作

毕业设计（论文）答辩是对学生毕业设计（论文）工作进行综合审查的形式，学生在答辩前必须提交指导教师签署同意参加答辩的意见以及同意参加论文答辩的评阅意见，有系统实现工作的学生还必须通过学院组织的系统验收。答辩小组成员应在答辩前认真阅读本组学生的学位论文，并查阅论文评阅意见和所实现系统的验收意见。

其他工作，依照学校相关规定执行。

附表1：信息科学与工程学院毕业设计（论文）选题审批表

附表2：信息科学与工程学院毕业设计（论文）指导计划书

附表3：信息科学与工程学院毕业设计（论文）指导记录

附表4：信息科学与工程学院毕业设计系统实现情况验收审核表

附表1：

南京审计大学金审学院信息科学与工程学院

毕业设计（论文）选题审批表

| 学生姓名 |  |  | 学号 |  | 班级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计（论文）选题名称 |  |  |  |  |  |  |
| 选题理由及准备情况： |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师意见： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 教研室审定意见： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 学院毕业设计（论文）指导委员会审定意见： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附表2：

南京审计大学金审学院信息科学与工程学院

毕业设计（论文）指导计划书

| 学生姓名 |  | 学号 |  | 班级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指导教师 |  | 职称 |  | 教研室 |  |
| 设计（论文）题目 |  |  |  |  |  |
| （指导计划书根据任务书和开题报告中内容与要求填写，主要包括阶段、任务、时限与目标） |  |  |  |  |  |

附表3：

南京审计大学金审学院信息科学与工程学院

毕业设计（论文）指导记录

| 学生姓名 |  | 学号 |  | 班级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指导教师 |  | 职称 |  | 教研室 |  |
| 设计（论文）题目 |  |  |  |  |  |
| 指导教师： 学生： 指导日期： |  |  |  |  |  |
| 指导教师： 学生： 指导日期： |  |  |  |  |  |
| 指导教师： 学生： 指导日期： |  |  |  |  |  |
| 指导教师： 学生： 指导日期： |  |  |  |  |  |
| 指导教师： 学生： 指导日期： |  |  |  |  |  |
| 指导教师： 学生： 指导日期： |  |  |  |  |  |
| 指导教师： 学生： 指导日期： |  |  |  |  |  |
| 指导教师： 学生： 指导日期： |  |  |  |  |  |
| 指导教师： 学生： 指导日期： |  |  |  |  |  |
| 指导教师： 学生： 指导日期： |  |  |  |  |  |
| 指导教师： 学生： 指导日期： |  |  |  |  |  |

备注：1.指导记录填写每月至少3次。（指导记录可多附页）

2.指导记录内容根据指导计划书实施情况填写。

附表4：

南京审计大学金审学院信息科学与工程学院

实践性成果验收表

| 姓 名 |  | 学 号 |  |  | 班 级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 |  |  |  |  |  |  |
| 系统稳定性 |  |  |  |  |  |  |
| 系统功能 |  |  |  |  |  |  |
| 系统界面 |  |  |  |  |  |  |
| 应用价值 |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价 |  |  |  |  |  |  |
| 验收老师 |  |  | 验收日期 |  |  |  |